## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 2022-12-02 | 2022-12-26
Design | 2022-12-03 | 2022-12-07 | 2022-12-03 | 2022-12-07
Coding | 2022-12-09 | 2022-12-26 | 2022-12-12 | 2022-12-26
UT Testing | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-26 | 2022-12-27
IT Testing | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-26 | 2022-12-27
Sprint Demo | 2022-12-28